tipo_documento                                 Contrato N°:  numero_contrato                Cliente: nombre_cliente.

“Cambio Coraza Molino Bolas 26x38” nombre_cliente desde el 2025-01-01 al 2025-01-07.

Gerencia Field Service

METSO  Cerro El Plomo 5680, Piso 17, Las Condes, Santiago - Chile

Contenido

1.	INFORMACIÓN GENERAL	3

2.	RESUMEN	4

3.	TIEMPOS DEL SERVICIO	6

4.	DESARROLLO DE LA ASISTENCIA	8

5.	REGISTRO FOTOGRÁFICO	11

6.	ANEXOS. Protocolos.	20

# INFORMACIÓN GENERAL

| Realizado por |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redactores | Revisores | Aprobadores |
| redactores_equipo | revisores_equipo | aprobadores_equipo |

| Lista de Distribución |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente |  |  |
| Nombre | Email | Cargo |
| distribucion_nombre_cliente | distribucion_email_cliente | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

# RESUMEN

Entre los días 2025-01-01 y 2025-01-07 se ejecuta servicio técnico asociada al contrato N° numero_contrato – Cambio Coraza Molino Bolas 26x38, bajo los estándares de Salud, Seguridad y Medio Ambiente que rigen en instalaciones de nombre_cliente.

Dentro de los alcances del Trabajo, se detallan las siguientes actividades:

Preparativos:

- Preparativo

Ejecución:

- Actividades e hitos relevantes turno

# TIEMPOS DEL SERVICIO

  - Curva S

  - Curva avance diario

  - Pareto de tiempos perdidos

  - Registro de desviaciones

| ID | Fecha | Inicio | Fin | Hr | R. Crítica | Resp. | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-01-01 | 04:26:33 | 06:27:27 | 02:00:54 | Sí |  |  | Problema con perno crítico |
| 2 | 2025-01-01 | 05:49:51 | 08:07:18 | 02:17:27 | No |  |  | Retraso en llegada de repuestos |
| 3 | 2025-01-01 | 04:04:19 | 05:11:37 | 01:07:18 | No |  |  | Bloqueo de acceso por movimiento de equipos |
| 4 | 2025-01-02 | 02:43:45 | 03:58:58 | 01:15:13 | No |  |  | Problema con perno crítico |
| 5 | 2025-01-02 | 03:46:35 | 06:44:04 | 02:57:29 | Sí |  |  | Interferencia de contratistas |
| 6 | 2025-01-02 | 04:13:52 | 06:58:08 | 02:44:16 | No |  |  | Falla de energía en área de chancado |
| 7 | 2025-01-02 | 04:27:15 | 07:32:19 | 03:05:04 | No |  |  | Condiciones climáticas adversas (nieve/lluvia) |
| 8 | 2025-01-03 | 05:45:47 | 07:56:04 | 02:10:17 | No |  |  | Interferencia de contratistas |
| 9 | 2025-01-03 | 02:59:41 | 04:41:40 | 01:41:59 | Sí |  |  | Falla de energía en área de chancado |
| 10 | 2025-01-04 | 01:55:29 | 04:01:12 | 02:05:43 | No |  |  | Falla de energía en área de chancado |
| 11 | 2025-01-04 | 05:44:33 | 07:39:05 | 01:54:32 | No |  |  | Interferencia de contratistas |
| 12 | 2025-01-04 | 02:19:32 | 03:39:45 | 01:20:13 | No |  |  | Retraso en llegada de repuestos |
| 13 | 2025-01-04 | 03:52:48 | 06:21:00 | 02:28:12 | No |  |  | Bloqueo de acceso por movimiento de equipos |
| 14 | 2025-01-05 | 02:25:43 | 03:34:37 | 01:08:54 | No |  |  | Condiciones climáticas adversas (nieve/lluvia) |
| 15 | 2025-01-05 | 05:41:56 | 07:43:03 | 02:01:07 | Sí |  |  | Interferencia de contratistas |
| 16 | 2025-01-05 | 02:46:11 | 05:11:24 | 02:25:13 | No |  |  | Bloqueo de acceso por movimiento de equipos |
| 17 | 2025-01-06 | 04:28:31 | 05:59:56 | 01:31:25 | No |  |  | Bloqueo de acceso por movimiento de equipos |
| 18 | 2025-01-06 | 05:25:59 | 07:48:19 | 02:22:20 | No |  |  | Interferencia de contratistas |
| 19 | 2025-01-06 | 05:56:58 | 08:13:56 | 02:16:58 | Sí |  |  | Condiciones climáticas adversas (nieve/lluvia) |
| 20 | 2025-01-06 | 02:47:04 | 04:05:38 | 01:18:34 | No |  |  | Problema con perno crítico |
| 21 | 2025-01-07 | 01:18:29 | 04:07:10 | 02:48:41 | No |  |  | Interferencia de contratistas |
| 22 | 2025-01-07 | 05:10:52 | 06:45:13 | 01:34:21 | No |  |  | Falla de energía en área de chancado |
| 23 | 2025-01-07 | 02:22:47 | 04:17:17 | 01:54:30 | No |  |  | Condiciones climáticas adversas (nieve/lluvia) |

# DESARROLLO DE LA ASISTENCIA

  - ACTIVIDADES EJECUTADAS

| Fecha turno | Jornada | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 2025-01-01 | Noche | Chequeo de holguras y alineamiento |
| 2025-01-01 | Noche | Revisión estructural de bastidor |
| 2025-01-01 | Noche | Izaje y retiro de componente crítico |
| 2025-01-02 | Noche | Revisión estructural de bastidor |
| 2025-01-02 | Noche | Chequeo de holguras y alineamiento |
| 2025-01-02 | Noche | Ajuste y torqueo de pernos |
| 2025-01-02 | Noche | Limpieza y orden del área de trabajo |
| 2025-01-02 | Noche | Izaje y retiro de componente crítico |
| 2025-01-02 | Noche | Lubricación de componentes móviles |
| 2025-01-03 | Noche | Ajuste y torqueo de pernos |
| 2025-01-03 | Noche | Chequeo de holguras y alineamiento |
| 2025-01-03 | Noche | Lubricación de componentes móviles |
| 2025-01-04 | Día | Revisión estructural de bastidor |
| 2025-01-04 | Día | Limpieza y orden del área de trabajo |
| 2025-01-04 | Día | Izaje y retiro de componente crítico |
| 2025-01-04 | Día | Chequeo de holguras y alineamiento |
| 2025-01-04 | Día | Ajuste y torqueo de pernos |
| 2025-01-04 | Día | Lubricación de componentes móviles |
| 2025-01-05 | Noche | Izaje y retiro de componente crítico |
| 2025-01-05 | Noche | Revisión estructural de bastidor |
| 2025-01-05 | Noche | Limpieza y orden del área de trabajo |
| 2025-01-05 | Noche | Ajuste y torqueo de pernos |
| 2025-01-05 | Noche | Lubricación de componentes móviles |
| 2025-01-06 | Día | Ajuste y torqueo de pernos |
| 2025-01-06 | Día | Chequeo de holguras y alineamiento |
| 2025-01-06 | Día | Lubricación de componentes móviles |
| 2025-01-06 | Día | Izaje y retiro de componente crítico |
| 2025-01-07 | Día | Chequeo de holguras y alineamiento |
| 2025-01-07 | Día | Izaje y retiro de componente crítico |
| 2025-01-07 | Día | Lubricación de componentes móviles |

RECOMENDACIONES

- recomendacion

  - detalle_recomendacion

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

### REPORTE DIARIO N°1 - 2025-01-01 N°: FOTO 1 Descripción: Registro fotográfico 1 de 3 correspondiente al Reporte Diario 1. Fecha: 2025-01-01 N°: FOTO 2 Descripción: Registro fotográfico 2 de 3 correspondiente al Reporte Diario 1. Fecha: 2025-01-01 N°: FOTO 3 Descripción: Registro fotográfico 3 de 3 correspondiente al Reporte Diario 1. Fecha: 2025-01-01 ### REPORTE DIARIO N°2 - 2025-01-02 N°: FOTO 1 Descripción: Registro fotográfico 1 de 3 correspondiente al Reporte Diario 2. Fecha: 2025-01-02 N°: FOTO 2 Descripción: Registro fotográfico 2 de 3 correspondiente al Reporte Diario 2. Fecha: 2025-01-02 N°: FOTO 3 Descripción: Registro fotográfico 3 de 3 correspondiente al Reporte Diario 2. Fecha: 2025-01-02 ### REPORTE DIARIO N°3 - 2025-01-03 N°: FOTO 1 Descripción: Registro fotográfico 1 de 3 correspondiente al Reporte Diario 3. Fecha: 2025-01-03 N°: FOTO 2 Descripción: Registro fotográfico 2 de 3 correspondiente al Reporte Diario 3. Fecha: 2025-01-03 N°: FOTO 3 Descripción: Registro fotográfico 3 de 3 correspondiente al Reporte Diario 3. Fecha: 2025-01-03 ### REPORTE DIARIO N°4 - 2025-01-04 N°: FOTO 1 Descripción: Registro fotográfico 1 de 3 correspondiente al Reporte Diario 4. Fecha: 2025-01-04 N°: FOTO 2 Descripción: Registro fotográfico 2 de 3 correspondiente al Reporte Diario 4. Fecha: 2025-01-04 N°: FOTO 3 Descripción: Registro fotográfico 3 de 3 correspondiente al Reporte Diario 4. Fecha: 2025-01-04 ### REPORTE DIARIO N°5 - 2025-01-05 N°: FOTO 1 Descripción: Registro fotográfico 1 de 3 correspondiente al Reporte Diario 5. Fecha: 2025-01-05 N°: FOTO 2 Descripción: Registro fotográfico 2 de 3 correspondiente al Reporte Diario 5. Fecha: 2025-01-05 N°: FOTO 3 Descripción: Registro fotográfico 3 de 3 correspondiente al Reporte Diario 5. Fecha: 2025-01-05 ### REPORTE DIARIO N°6 - 2025-01-06 N°: FOTO 1 Descripción: Registro fotográfico 1 de 3 correspondiente al Reporte Diario 6. Fecha: 2025-01-06 N°: FOTO 2 Descripción: Registro fotográfico 2 de 3 correspondiente al Reporte Diario 6. Fecha: 2025-01-06 N°: FOTO 3 Descripción: Registro fotográfico 3 de 3 correspondiente al Reporte Diario 6. Fecha: 2025-01-06 ### REPORTE DIARIO N°7 - 2025-01-07 N°: FOTO 1 Descripción: Registro fotográfico 1 de 3 correspondiente al Reporte Diario 7. Fecha: 2025-01-07 N°: FOTO 2 Descripción: Registro fotográfico 2 de 3 correspondiente al Reporte Diario 7. Fecha: 2025-01-07 N°: FOTO 3 Descripción: Registro fotográfico 3 de 3 correspondiente al Reporte Diario 7. Fecha: 2025-01-07

# ANEXOS. Protocolos.